## 使い方
やまガントチャート |  |  | Ver1.0.0
使い方
| 「スケジュール」シートの、 |  |  | 薄い黄 | 色の項目に、必要事項を入力してください。
１行目の
|  | プロジェクト開始日： | 2008-05-20 |  | 1 | 日単位
の部分を変更すると、カレンダーが自動で変わります。
開始予定が過ぎても、開始されていないタスク、
終了予定日が過ぎても終了していないタスクは、
| ローズ | 色になります。
進行中のタスクは、
| 薄い水 | 色になります。
完了したタスクは、
| 灰 | 色になります。
ガントチャートの帯は、開始、終了の
予定、実績を入力すると、自動的に表示されます。
印刷する際は、プレビューで確認し、
開始ページ、終了ページを指定して印刷してください。
その他
マクロは使っていません。
行を増やす場合は、行をコピペしてください。
式が消えてしまった場合も、正常な行をコピペすれば
修復できます。

## やまガントチャート
セーリング 2年 | [7 empty] | プロジェクト開始日： | 2019-05-27 |  | 1 | 日単位
[16 empty] | 6 | 月 | [13 empty] | 10 | [14 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月
全体マイルストーン | time axis 2019-05-27 to 2020-01-25
 | time axis 2019-05-27 to 2020-01-25
[16 empty] | 6 | 月 | [28 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月
| 詳細スケジュール | [5 empty] | ≪スケジュールの凡例≫ | time axis 2019-05-27 to 2020-01-25
■ … 予定 ←→ … 実績 | time axis 2019-05-27 to 2020-01-25
作業 |  | 担当 | 作業単位 | 予定総数 | 完了数 | 今週実績 | 開始 (予定) | (実績) | 終了 (予定) | (実績)
| サンプルの作成 | オンライン班 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-27: ←; 2019-05-28: －; 2019-05-29: －; 2019-05-30: －; 2019-05-31: →
| 藤田カップの作成 | リニューアル班 |  |  |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-27: ←; 2019-05-28: －; 2019-05-29: －; 2019-05-30: －; 2019-05-31: →
| ソースコード解読 | リニューアル班 |  |  |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-05-31: ←; 2019-06-01: －; 2019-06-02: －; 2019-06-03: －; 2019-06-04: －; 2019-06-05: －; 2019-06-06: －; 2019-06-07: →
| セーリングルールブックを読み込む | 宮崎 |  |  |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-07-15 | bar: 2019-06-07 to 2019-06-17
| Paizaを使い、C#に触れていく | 足立・石倉・小出・宮崎 |  |  |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 | bar: 2019-06-07 to 2019-06-17
| サンプルを基にゲームを製作する | 小林・原口 |  |  |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-30 | bar: 2019-06-03 to 2019-06-17
| Gitリポジトリを作る | 小林 |  |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | bar: 2019-06-10
| Gitに参加する | 原口 |  |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | bar: 2019-06-10
| ニフクラにて新規アプリをつくる | 小林 |  |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | bar: 2019-06-10
| Login画面を製作 | 小林 |  |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | bar: 2019-06-10
| ゲーム部分の作成 | 原口 |  |  |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-17 | bar: 2019-06-14 to 2019-06-17
| ランキングボード(オンライン)の作成 | 小林 |  |  |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-24 | bar: 2019-06-17
| テストプレイ | 小林・原口 |  |  |  |  | 2019-06-24 |  | 2019-06-30